TERM OF REFFERNCES/ KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

KEGIATAN PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA LINTAS DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

SUB KEGIATAN PENGELOLAAN INVESTASI PARIWISATA

SUB-SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL INVESTASI INDUSTRI PARIWISATA DI JAWA TENGAH

TAHUN 2021

- LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

| 1. | Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); |
| --- | --- |
| 2. | Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11); |
| 3. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; |
| 4. | Peraturan pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata. Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5311; |
| 5. | Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
| 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; |
| 7. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jateng 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10); |
| 8 | Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 No. Reg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (10/260/2016); |
| 9. | Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah; |
| 10. | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. |

- Gambaran Umum

Penyusunan Profil Investasi Industri Pariwisata merupakan konsep dan perencanaan bisnis yang terstruktur dengan baik guna dapat menyampaikan kebutuhan daerah dan investor akan pengembangan dan pemanfaatan daya tarik wisata dan usaha pariwisata yang belum maksimal dan proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai usaha pariwisata yang sangat spesifik.

Penyusunan Profil Investasi Industri Pariwisata dimaksudkan untuk meningkatkan minat investor dalam menanamkan modalnya dalam pengembangan usaha pariwisata yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 merencanakan untuk menyelenggarakan kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sub-sub Kegiatan Penyusunan Profil Investasi Industri Pariwisata. Hal tersebut sebagai upaya untuk mengetahui peluang pada investor untuk mendongkrak industri pariwisata dengan menarik para pelaku usaha untuk berinvestasi.

- MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud

Pembuatan dokumen tertulis  yang berisi  data dan informasi potensi wisata terkait peluang investasi industri pariwisata.

- Tujuan

- Membantu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dalam mempromosikan potensi investasi industri pariwisata kepada calon investor.

- Mempermudah investor untuk mengetahui potensi-potensi investasi industri pariwisata Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah secara lebih detail.

- Sebagai acuan Pemerintah dalam pengembangan potensi kawasan pariwisata dan investasi industri pariwisata di Kawasan Borobudur dan Dieng.

- RUANG LINGKUP KEGIATAN

Penyusunan Profil Investasi Industri Pariwisata yang akan dikembangkan oleh Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata pada Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Kawasan Borobudur dan Dieng.

- Pelaksanaan/Pekerjaan

Kegiatan Penyusunan Profil Investasi Industri Pariwisata dilaksanakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan pihak konsultan yang bergerak dalam bidang pariwisata atau tenaga ahli bidang penyusunan profil investasi industri sektor pariwisata.

- Tahapan Pelaksanaan

- Persiapan

Mengacu Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang Ripparprov Jawa Tengah dengan pemetaan destinasi pariwisata di Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Borobudur dan Dieng. Kegiatan ini dikhususkan hanya pada Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Borobudur, Dieng dan sekitarnya.

- Pelaksanaan

Penyusunan Profil Investasi Industri Pariwisata tahun 2021 dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan.

- SASARAN :

Investor pada sektor pariwisata, pelaku usaha pariwisata.

- LOKASI KEGIATAN

| NO | NAMA KEGIATAN | PELAKSANAAN | ANGGARAN (Rp.) | LOKASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub-sub Kegiatan Penyusunan Profil Investasi Industri Pariwisata | Februari – April 2021 | Rp. 157.150.000,- | Kawasan Borobudur dan Dieng |

- JADWAL PELAKSANAAN

| TAHAPAN KEGIATAN |  | WAKTU PELAKSANAAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jan | Feb | Mrt | April | Mei | Juni | Juli | Agst | Sept | Okt | Nov | Des |
| 1. | Persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Penyusunan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- KELUARAN

- Tersusunnya Profil Investasi Industri Pariwisata di Kawasan Borobudur dan Dieng.

- Laporan hasil Penyusunan Profil Investasi Industri Pariwisata kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- ANGGARAN

Penyusunan Profil Investasi Industri Pariwisata dibiayai oleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebesar Rp. 157.150.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan Penyusunan Profil Investasi Industri Pariwisata.

Semarang,       Januari 2021

KEPALA BIDANG

PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

PURWANTO, S.H, M.Par

Pembina Tingkat I

NIP. 19650510 198603 1 022