## Bagian_8_RKO
TARGET CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN DISPORAPAR TAHUN 2020
No | NAMA KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) | TARGET FISIK (%)
|  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sept | Okt | Nov | Des
1 | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 4.291.333.000 | 5.91 | 13.13 | 24.48 | 31.6 | 38.87 | 50.67 | 58.02 | 65.23 | 76.56 | 83.91 | 91.03 | 100
2 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 21.203.000 | 0 | 0 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 100
3 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 2.221.000.000 | 8.33 | 16.66 | 24.99 | 33.32 | 41.65 | 49.98 | 58.31 | 66.64 | 74.97 | 83.3 | 91.63 | 100
4 | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 325.000.000 | 0 | 0 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 81.54 | 100
5 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 4.000.000.000 | 6.17 | 12.35 | 23.51 | 30.4 | 37.29 | 48.9 | 56.35 | 63.24 | 74.35 | 81.24 | 88.13 | 100
6 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 217.603.000 | 23.44 | 54.18 | 87.87 | 87.87 | 87.87 | 87.87 | 87.87 | 87.87 | 87.87 | 87.87 | 100 | 100
7 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 114.830.000 | 22.81 | 58.31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 19.620.000 | 7.95 | 15.9 | 23.85 | 31.8 | 39.76 | 47.71 | 55.66 | 63.61 | 71.56 | 79.51 | 87.46 | 100
9 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 653.920.000 | 2.09 | 4.18 | 7.78 | 9.54 | 11.3 | 22.94 | 24.7 | 26.69 | 29.22 | 30.99 | 32.75 | 100
10 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 290.096.000 | 3.49 | 6.98 | 10.47 | 14.02 | 17.57 | 21.11 | 24.66 | 28.21 | 31.76 | 35.31 | 38.86 | 100
11 | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 1.480.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 399.862.000 | 0 | 1.63 | 3.25 | 72.53 | 74.15 | 75.78 | 77.4 | 79.03 | 80.65 | 82.28 | 83.9 | 100
13 | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 258.829.000 | 3.01 | 6.02 | 53.01 | 56.56 | 56.56 | 66.12 | 66.12 | 66.12 | 66.12 | 66.12 | 66.12 | 100
14 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 414.164.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
15 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 111.472.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
16 | Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan - Bidang Kepemudaan | 1.925.096.000 | 0 | 1.69 | 1.69 | 2.99 | 2.99 | 8.43 | 8.46 | 51.22 | 51.22 | 76.53 | 99.52 | 100
17 | Pengembangan Kepemudaan - Bidang Kepemudaan | 7.871.897.000 | 0.15 | 7.62 | 17.12 | 25.17 | 35.64 | 42.44 | 49.24 | 57.91 | 65.95 | 75.97 | 92.13 | 100
18 | Pengembangan Pola Kemitraan Dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan - Bidang Kepemudaan | 537.614.000 | 0.3 | 13.59 | 45.11 | 48.31 | 49.82 | 52.5 | 67.08 | 73.15 | 83.2 | 92.33 | 98.44 | 100
19 | Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Dan Prestasi - Bidang Keolahragaan | 5.366.249.000 | 0 | 0 | 8.75 | 12.18 | 12.18 | 33.92 | 33.92 | 33.92 | 44.8 | 44.8 | 60.72 | 100
20 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Dan Industri Olahraga - Bidang Keolahragaan | 5.480.656.000 | 0 | 5.43 | 21.22 | 26.88 | 26.88 | 29.35 | 33.22 | 34.36 | 50.63 | 52.68 | 75.03 | 100
21 | Pembinaan dan Pengembangan SDM dan Kemitraan Kelembagaan Olahraga - Bidang Keolahragaan | 2.054.937.000 | 0 | 22.75 | 35.78 | 45.06 | 45.38 | 45.69 | 46.01 | 46.33 | 46.64 | 46.96 | 47.28 | 100
22 | Kegiatan Pengembangan Kawasan Pariwisata - Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata | 3.566.481.000 | 0 | 4.22 | 9.39 | 10.49 | 10.87 | 11.76 | 13.05 | 14.51 | 16.74 | 28.38 | 29.79 | 100
23 | Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata - Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata | 5.348.394.000 | 0 | 31.24 | 53.26 | 53.64 | 54.02 | 55.71 | 58.73 | 59.6 | 60.43 | 62.72 | 71.47 | 100
24 | Kegiatan Pengembangan Industri Pariwisata - Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata | 601.683.000 | 0.58 | 35.84 | 44.46 | 71.02 | 72.53 | 73.57 | 75.09 | 76.26 | 77.43 | 80.11 | 82.78 | 100
25 | Kegiatan Pengembangan Pasar Wisata - Bidang Pemasaran Pariwisata | 997.003.000 | 1.39 | 12.18 | 33.6 | 34.62 | 35.6 | 36.57 | 37.55 | 38.53 | 39.51 | 51.15 | 73.07 | 100
26 | Promosi Dan Informasi Pariwisata - Bidang Pemasaran Pariwisata | 3.674.623.000 | 0.94 | 3.08 | 5.41 | 7.17 | 7.35 | 7.53 | 7.7 | 7.88 | 8.12 | 17.07 | 53.84 | 100
27 | Pencitraan Pariwisata Jawa Tengah - Bidang Pemasaran Pariwisata | 1.181.302.000 | 0 | 0.78 | 1.56 | 1.84 | 2.11 | 4.4 | 11.81 | 19.81 | 20.59 | 23.63 | 45.03 | 100
28 | Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Pariwisata - Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 1.260.536.000 | 0 | 4.74 | 8.64 | 12.99 | 16.99 | 17.47 | 17.94 | 18.42 | 18.89 | 19.37 | 21.5 | 100
29 | Pengembangan Pelaku 8 Subsektor Ekonomi Kreatif - Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 1.462.941.000 | 0 | 1.11 | 11.68 | 12.83 | 13.25 | 15.85 | 16.57 | 16.97 | 23.25 | 23.61 | 24.51 | 100
30 | Penguatan Kemitraan dan Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 596.606.000 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 8.6 | 25.69 | 25.86 | 27.83 | 28.2 | 81.59 | 100
31 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A | 5.309.000 | 8.33 | 16.66 | 25 | 33.33 | 41.66 | 49.99 | 58.32 | 66.65 | 74.99 | 83.32 | 91.65 | 100
32 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A | 819.000.000 | 8.33 | 16.67 | 25 | 33.33 | 41.67 | 50 | 58.33 | 66.67 | 75 | 83.33 | 91.67 | 100
33 | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A | 53.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
34 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A | 822.000.000 | 9.09 | 18.18 | 27.27 | 36.36 | 45.45 | 54.55 | 63.64 | 72.73 | 81.82 | 90.91 | 100 | 100
35 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A | 16.551.000 | 4.65 | 9.3 | 25 | 29.65 | 34.3 | 50 | 54.65 | 59.3 | 75 | 79.65 | 95.35 | 100
36 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A | 8.363.000 | 8.33 | 16.67 | 25 | 33.33 | 41.67 | 50 | 58.33 | 66.67 | 75 | 83.33 | 91.67 | 100
37 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A | 3.058.000 | 8.33 | 16.67 | 25 | 33.33 | 41.67 | 50 | 58.33 | 66.67 | 75 | 83.33 | 91.67 | 100
38 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A | 147.668.000 | 7.64 | 15.28 | 24.99 | 32.63 | 40.27 | 49.98 | 57.62 | 65.26 | 74.97 | 82.61 | 90.25 | 100
39 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A | 4.985.000 | 8.33 | 16.67 | 25 | 33.33 | 41.66 | 50 | 58.33 | 66.66 | 74.99 | 83.33 | 91.66 | 100
40 | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A | 155.450.000 | 12.89 | 12.91 | 12.94 | 12.96 | 12.99 | 13.01 | 99.88 | 99.9 | 99.93 | 99.95 | 99.98 | 100
41 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A | 34.000.000 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100
42 | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A | 8.022.000 | 8.33 | 16.66 | 24.99 | 33.32 | 41.66 | 49.99 | 58.32 | 66.65 | 74.98 | 83.31 | 91.64 | 100
43 | Pelatihan Dan Pengembangan Atlet Pelajar di PPLOP - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A | 1.468.591.000 | 6.52 | 13.04 | 19.56 | 30.64 | 37.16 | 43.69 | 57.7 | 67.4 | 80.44 | 86.96 | 93.48 | 100
44 | Pembinaan Dan Pengasuhan Atlet Pelajar di PPLOP - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A | 7.481.461.000 | 18.27 | 45.95 | 50.76 | 55.92 | 60.73 | 66.74 | 72.42 | 78.21 | 83.02 | 87.83 | 95.19 | 100
45 | Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A | 681.285.000 | 0 | 3.23 | 6.46 | 9.69 | 12.92 | 16.15 | 19.38 | 22.6 | 25.83 | 29.06 | 32.29 | 100
46 | Jumlah Anggaran dan rata-rata Target Fisik | 68.454.453.000 | 3.65 | 13.88 | 23.49 | 28.67 | 32.17 | 40.51 | 44.96 | 49.92 | 56.24 | 61.99 | 74.32 | 100